A TÁMOP-3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő”  projekt

# Szervezeti és Működési Szabályzata

Érvényes: 2009.05.27.-2010.08.31.

#### Az iskolai SzMSz-ek mellékletét képezi.

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat és hatáskörét; az intézmény szervezetében betöltött helyét, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat.

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolatait és működési rendszerét tartalmazza.

A projekt alapdokumentumai:

- A projekt-támogatási szerződés

- Szolgáltatói kosár

- Konvergencia útmutató

- Költségvetési specifikáció

Az Iskola érvényes belső szabályzatai- elsősorban az SZMSZ-e.

Projektmenedzsment tagjai:

- projektmendzser

- pénzügyi vezető

- projektasszisztens

Heti 20 órában látják el a projektvezetéssel kapcsolatos feladataikat, melyek a munkaköri leírásukban kerülnek konkretizálásra.

Mindannyian munkaidő nyilvántartást vezetnek, amely biztosítja a heti munkakörben ellátott munkaidő mellett a 20 órában a projektben  végzett tevékenységet.

A projekt operatív szervezete:

- Projektmenedzser

- Intézményvezetők

- Gazdasági vezetők

- Szakmai vezetők

- Asszisztensek

- Projekt-megvalósító pedagógusok

Feladatok és hatáskörök

I. Projektmenedzsment tagjai

### 1. Projektmenedzser (heti 20 óra)

Végzi a projekt operatív megvalósításának irányítását.

## Elkészíti a projekt működéséhez szükséges helyi dokumentumokat, melyeket a menedzsmenttel egyeztet:

- a dokumentáció eljárásrendjét;

- a működés szabályozását;

- a félévi részletes ütemtervet;

- a projekt előrehaladási jelentés és mellékleteinek összesítését;

- a továbbképzési tervet;

- bemeneti- kimeneti mérések tervét;

- az adaptációs programot;

- innovációs tevékenységet;

- teljesítési igazolásokat;

- megbízási szerződéseket, kinevezéseket, munkaköri leírásokat.

## Kapcsolatokat épít:

  - Felveszi a kapcsolatot a referencia intézményekkel

  - Kapcsolatot tart a feladat-ellátási helyekkel

  - A folyamat-tanácsadóval

  - Kapcsolatot tart az OKMTI referensével, az esetenként az IH munkatársával

  - A fenntartóval

  - A pénzügyi vezetővel

Részt vesz a projekt szakmai kapcsolatainak formális működtetésében: Fogadja az irányító hatóság képviselőit, a külső monitoringot végzőket, a tagintézmények képviselőit.

## Belső monitoring feladatai

  - az irányító hatóság felé kerülő dokumentumok jóváhagyása,

  - a dokumentáció törvényessége,

  - a beszerzések szakmai követelményeinek megvalósulása;

  - negyedévenként ellenőrzi a fejlesztők dokumentumait: tanmenetek, projekt-értékelők, beszámolók, saját innovációs dokumentumok.

  - Vezetői értekezleten minden esetben beszámoltatja a szakmai vezetőket, a felelősöket, negyedévente a projektmenedzsment tagjait.

  - Folyamatosan figyelemmel kíséri a projekt szakmai végrehajtását.

  - Óralátogatási szempontjaiban prioritást kap a kompetencia fejlesztés megvalósítása.

  - Az értékelő nevelőtestületi/közalkalmazotti értekezleteken önálló napirendként szerepel az érintett kollégák és a projektvezetés beszámoltatása a projekt - indikátorok megvalósításáról.

  - Negyedévenként ellenőrzi a projekt végrehajtását a dokumentáció és a PEJ (projekt előrehaladási jelentés) szempontjai alapján, félévente PEJ-t készít

## Nyilvánosság biztosítása:

  - Folyamatosan tájékoztatja a fenntartót, negyedévente a sajtót, helyi faliújság plakátok, meghívók stb.

  - Részt vesz az iskolaszék, a szülői szervezet, a munkavállalói érdekképviseleti szervek a nevelőtestület, a dolgozók és a diákmozgalom rendszeres évenkénti tájékoztatásában.

# 2. Pénzügyi vezető

A projektmenedzsment tagja, pénzügyi, gazdasági, számviteli kérdésekben az első számú vezető.

Javaslat- és véleménynyilvánítási joggal és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik.

# Feladatait a Pénzügyi útmutató alapján végzi.

  - Köteles a számviteli rendet és a projekt elírásait, elvárásait betartani, a projekt gazdasági irányításáért, betartásáért felelős.

  - A projekt gazdálkodási és pénzügyi tervezésében módosításokat kezdeményezhet, majd - az irányító hatóság engedélyével- intézkedéseket hozhat.

  - A projekt működéséhez feltétlenül szükséges gazdasági és pénzügyi munkákhoz kapcsolódó szabályzatokat napra készen tartja és alkalmazza

  - A pénzügyi, gazdálkodási munka területén megjelenő jogszabályok megismerése, alkalmazása napi feladata.

  - A két éves költségvetési terv elkészítése. A negyedéves részletes tervek elkészítése

  - A félévi előrehaladási jelentések, költségvetési beszámolók elkészítése, közben időszaki –EPEJ- jelentést készít.

  - A tervezett beszerzések bonyolítása, a leltárak elkészítése.

  - Minden, a gazdálkodást érintő jelentés, statisztika elkészítése.

  - Ellenőrzések esetén az ellenőrző szerv részére adatot szolgáltat és rendelkezésre áll.

  - Az irányító hatósággal kapcsolatot tart.

  - A polgármester, az iskola igazgatója, a vezetőség kérésére tájékoztatást ad a projekt pénzügyi helyzetéről.

# Belső monitoring feladatok:

  - Az ügyrend szabályozása szerint végzi az ellenjegyzést (OTP bizonylat), utalványozást (készpénzfizetési bizonylat, raktári kiadások) ellenőrzési, kiadványozási feladatokat.

  - A szabályzatokban foglaltak végrehajtását ellenőrzi, a szükséges intézkedéseket annak érdekében megteszi.

  - Tartja a kapcsolatot a külső beszállítókkal, a munkára a megállapodásokat megköti, folyamatában ellenőrzi.

# 3. Projektasszisztens:

  - Végzi a teljes projekt dokumentációjának nyilvántartását, iktatását, rendszerezését.

  - Biztosítja az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók, tanúsítványok stb. nyilvántartását.

  - Kapcsolattartást biztosítja az intézmények között és a szolgáltatókkal, valamint a menedzserrel és a pénzügyi vezetővel. Szervezésben segíti a projektmenedzsert.

  - Támogatja a szakmai vezetőket és az intézményi asszisztenseket munkájukban. Koordinálja az iskolai asszisztensek tevékenységét. Emlékezteti őket az ütemterv szerinti feladatokra.

II. Operatív szervezet

1. Igazgatók: A projekt intézményi szintű végrehajtásáért felelős az igazgató, mint az intézmény első számú vezetője.

Dönt: az esetleges módosítási kérelmekről, a szervezet változásairól, a megbízási szerződésekről, a beszámoltatásról, a belső monitoringról.

  - A projektben való operatív közreműködést esetenként távolléte esetén-írásos megbízással az általános helyettesére átruházhatja.

  - Az igazgató joga kiterjed - a projekt esetében -a pénzügyi előírások maradéktalan végrehajtatására.

  - Az igazgatónak egyedüli aláírási joga van a pénzügyi dokumentumok, valamint a projekt jelentések, az irányító hatósággal történő levelezésben.

  - A hozzá érkező információkat azonnal továbbítja a projektvezetés felé.

### 2. Szakmai vezetők:

# Hatáskörük:

Az intézményvezetést képviseli a projekmenedzsment munkájában. Az vezetővel történő előzetes egyeztetés után átveheti annak szakmai döntési jogosítványait.

Alárendeltjei a feladatai által meghatározott körben a pedagógusok (megvalósító pedagógusok) és munkaközösségeik.

# Adaptációs feladatai:

Az iskola pedagógiai programjának, benne a helyi tantervének korrekciója: adaptációja.

# Szervezési feladatai:

  - Közvetlenül szervezi, segíti, ellenőrzi és értékeli a kompetencia- alapú fejlesztő munkát. Folyamatosan támogatja az innovációs tevékenységet, ellenőrzi azok megvalósítását.

  - Végzi, végezteti és ellenőrzi az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó nyilvántartások, jelentések, csoportnaplók és egyéb szükséges adminisztrációk vezetését, az indikátorok alakulását.

  - Közreműködik az igazgatóság más illetékes tagjaival együtt a képzési formák anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában.

  - Nyilvántartja a projekt szakmai adatait, dokumentumait a feladat-ellátási helyen.

  - A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján elkészített órarend időbeni kihirdetéséről gondoskodik.

  - Iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével végzi a projekt nyomtatványok tárolását, a tanügyi dokumentumok megrendelését, nyilvántartásba vételét, 2020-től indokolt selejtezését.

  - Szervezi az értekezleteket, megbeszéléseket. Gondoskodik a készítendő adminisztrációs leírásokról, időbeni leadásáról.

  - Közreműködik a tájékoztatásban: A munkájáról rendszeresen beszámol a vezetőnek, legkésőbb a menedzsment megbeszélésein.

# Belső monitoring feladatai:

  - Ellenőrzi és értékeli a megvalósító pedagógusok munkáját, és annak szükséges dokumentációját. Rendszeres óra/foglalkozás látogatást végez. Összefogja és ellenőrzi a kompetencia területekhez tartozó szertárak és szaktantermek fejlesztését az elkészített fejlesztési tervek alapján.

  - Irányítja és ellenőrzi a pedagógusok pályázati ügyviteli munkáját.

  - Irányítja, ellenőrzi és értékeli a megvalósítók munkáját, rendszeres tájékoztatást ad a nevelőtestületnek

3. Asszisztensek:

  - Végzik a teljes projekt iskolai szintű dokumentációjának nyilvántartását, iktatását, rendszerezését.

  - Biztosítják az emlékeztetők, jelenléti ívek, beszámolók, tanúsítványok stb. nyilvántartását.

  - Kapcsolattartást biztosítják az intézmények között és a szolgáltatókkal, valamint a menedzserrel és a pénzügyi vezetővel. Segíti a szakmai vezetőt.

Emlékeztetik a megvalósítókat az ütemterv szerinti feladatokra és a dokumentáció megfelelőségét megkövetelik. Megfelelő a dokumentáció, ha biztosítja a projektben vállalt feladatok teljesülésének nyomon követését, ellenőrizhetőségét, segíti az indikátorok értékeinek alakulását. A napló elején szerepelnie kell a megfelelő mondatnak: „A… osztályban a … tantárgyak tanítása 2009. szeptember 1-től a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósítása keretében történik.

A tananyagban szerepelnek a kompetencia alapú oktatás programcsomagjából beemelt részek, melyek tantervünkbe folyamatosan beépülnek a javasolt módszerekkel és tanulás-szervezési eljárásokkal együtt.” Vagy: „A… osztályban a … kompetencia területek fejlesztése 2009. szeptember 1-től a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósítása keretében a …. történik.” Ez utóbbi a modulokra vonatkozik- pl. szociális és életviteli, vagy életpálya-építési, valamint  matematika, vagy szövegértés B modulok.

Ofő aláírása. A haladási naplóban az A programcsomagok megvalósítói a modulra utalás mellett jelzik az IKT eszközök használatát („IKT”) és a 40%  hhh feletti tanulólétszám esetén az IPR módszerek indikátora miatt az „IPR” jelzéssel. A tantárgytömbös és a bontás nélküli oktatás megvalósulását a napló elején található órarendben kell jelölni. A napló év végi lezárása előtt összesíteni kell az indikátor értékeket benne.

# 4. A kompetencia-alapú fejlesztésben megvalósító pedagógusok:

  - Részt vesz a kötelező képzéseken- helyettes küldése, hiányzás nem fogadható el.

  - A képzésen elsajátított módszereket, eljárásokat pedagógiai eszközrendszert adaptálja, beépíti a mindennapok munkájába.

  - A megszerzett tudást mind az intézményen belül, mind a tagintézmények irányába terjeszti. Bemutató órákat tart az érdeklődő kollégáknak

  - A vállalt kompetencia területekhez illeszkedő fejlesztési témákat dolgoz ki: Projekt terv, tananyagfejlesztés; tanári segédlet; stb.

  - A bemeneti mérés alapján a haladási ütemnek megfelelő tanmenetet készít, azt negyedévenként felülvizsgálja, a projekt előre haladási jelentését elkészíti félévenként. Az indikátorokat ismeri, és megvalósításukat figyelemmel kíséri, végrehajtja, azokat a csoportnaplóban dokumentálja.

  - Folyamatosan értékeli a fejlesztési programot, a rá háruló feladattervet, arról írásos beszámolót félévenként, illetve a projekt zárásakor készít.

  - Koordinálja és elemzi a bemeneti és kimeneti méréseket.

  - A rendelkezésére álló multimédiás, digitális eszközöket a napi gyakorlatban alkalmazás szinten használja.

  - Részt vesz a szülők, tanulók folyamatos tájékoztatásában.

  - bemeneti és kimeneti mérések adatainak feldolgozása

  - belső nyilvánosság biztosítása

  - modulok koordinálása

Külső támogatók:

- Folyamat szaktanácsadó:

- vezetői, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztő programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történő beépítéséhez

- segíti a hagyományostól eltérő tanterv és oktatásszervezési módok (tantárgyi integráció, tantárgytömbösített oktatásszervezés, projektmódszer) alkalmazását

- tekintettel van az intézmény sajátosságaira, környezeti elvárásaira, az iskolahasználók céljaira és érdekeire

- figyelembe veszi a térségi, regionális szempontokat, valamint a helyzetelemzés tapasztalatait

- a projekt szakmai feladatainak megvalósítását, a pályázat fő céljainak elérését (indikátorok teljesülése) kiemelten kezeli

- a pályázat fő céljainak elérését, a módszertani innováció fenntarthatóságát, eredményei honosítását tartja szem előtt

- használja a minőségfejlesztés eszközrendszerét

- közvetlen partnere a szakmai vezető és a projektmenedzser

- együttműködik a kompetenciaterületi mentorokkal.

- Kompetencia területi mentor

- az adott kompetencia-területhez, illetve a megjelölt életkori szakaszhoz illeszkedő tanácsadást nyújt az oktatási program adaptációját végző pedagógus(ok) számára

- segít a kompetenciafejlesztő feladatok összehangolásában, támogatja a kereszttantervi együttműködéseket, különösen a több tárgyat érintő kompetenciaterületek esetén

- a taneszközök tanórai használatán túl támogatja a helyi tantervfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését, a kompetenciaterülethez kapcsolódó mérő- és értékelési eszközök alkalmazását

- együttműködik a megvalósító pedagógussal, a szakmai vezetővel és a folyamattanácsadókkal.

- a mentori óraszám keretében hospitálást is végez, tapasztalatait rögzíti, és javaslatot tesz a korrekcióra

- IPR módszertani mentor tanácsadó

- Segíti az IPR képzésen tanultak helyi adaptációját

- Támogatja az IPR honosítását az új tanulásszervezési eljárásokban

- Kapcsolatot tart a szakmai vezetővel és a megvalósító pedagógusokkal

- IKT fejlesztési folyamat tanácsadó

  - Intézményvezetés és a szakmai vezető számára segítséget nyújt : a  pedagógiai program , az IKT stratégia kialakításához. Az IT fejlesztéseinek összehangolása a kapcsolódó  kompetenciák fejlesztése érdekében, összhangban az együttnevelés kritériumaival.

  - Részt vesz az aktív tábla alkalmazásának elterjesztésében a feladat-ellátási helyen.

Projektmenedzser ír alá minden, a napi munkavégzéshez szükséges dokumentumot - meghívó, tájékoztató, feljegyzés stb.- valamint láttamozza a beszámolókhoz szükséges dokumentációt.

Közbeszerzési, jogi kérdésekben a jegyző asszonnyal,

pénzügyi, beruházási (eszközbeszerzések) pénzügyi osztály vezetőjével,

munkaügyi kérdésekben a polgármesterrel kell egyeztetni (egyidejűleg a humánpolitikai főosztály vezetőjével).

Kommunikációs terv, kapcsolattartás formái, rendje

Össz-projektértekezletek, megbeszélések

Helyszíne: Bernáth Kollégium társalgója

Összehívja: projektasszisztens írásban (e-mail az iskolák által megadott kapcsolattartói címre; ha 3 napnál rövidebb időn belül hívjuk össze, akkor szóbeli jelzéssel telefonon kiegészítve.

Gyakorisága: kéthavonta, illetve szükség szerint (több iskolát érintő döntési helyzetben).

Kezdeményezheti projektmenedzser, illetve a fenntartó képviselője.

A feljegyzést, emlékeztetőt készíti: projektasszisztens.

A szakmai vezetők kötelessége a projektmenedzser, vagy az asszisztens tájékoztatása a megvalósulásról és a megoldásra váró feladatokról legalább kétheti gyakorisággal.

Az elérhetőségek listája az SzMSz melléklete.

Környezettel kapcsolattartás:

    - Szolgáltatókkal: projekt szinten a projektasszisztens, intézményi szinten az iskolai asszisztensek.

    - Nyilvánossággal (sajtó, iskolahasználók): projektmenedzser, szakmai vezetők.

    - Pedagógusokkal: igazgatók, szakmai vezetők.

    - Fenntartó önkormányzattal: projektmenedzser.

    - OKM TI-vel: projektmenedzser.

    - Feladat-ellátási helyekkel és egymással a projektmenedzsment tagjai folyamatosan kapcsolatot tartanak. Ehhez rendelkezésükre áll egy- egy mobiltelefon, melyek feltöltő-kártyáit a projekt kommunikációs költségvetéséből finanszírozunk.

    - Arculati útmutató szerint is megtörténik a tájékoztatás  (táblák, kiadványok).

    - www.okm.gov.hu, www.okmt.hu, www.hefop.hu oldalakat a menedzsment tagjai naponta átnézik.

    - Az intézmények honlapjára felkerülnek a kidolgozott innovációk, módosított iskolai dokumentumok.

Dokumentáció kezelése

Az egyik db eredeti példány a szakmai anyagokból a projektmenedzser irodájában van, másikat átadja a fenntartó részére. A további, 5 évig tartó őrzés a fenntartó feladata. A harmadik db beadásra kerül a projekt előrehaladási jelentésekben. Másolatok maradnak a feladat-ellátási helyeken, ahol iktatják őket. Másolatokat az iskolák a projektmenedzsernek is adnak beadásra.

A pénzügyi dokumentumok, számlák eredeti példányai az önálló gazdálkodó iskolák gazdasági irodájában találhatók. Hiteles másolataik kerülnek beadásra, s hiteles másolatok kerülnek a projektmenedzsernél maradó dossziéba is.

Az előrehaladás, megvalósulás követésének dokumentumai a projektdossziéban gyűlnek a menedzser irodájában. Bele tehet anyagot a projekt asszisztense is (akinek munkahelye ugyanabban az iskolában van, így célszerű a dokumentáció közös kezelése).

Dokumentálásra a menedzser által kidolgozott, közösen véleményezett és elfogadott formát alkalmazzuk (feljegyzések, igazolások is).

A feladatok ütemezését a Gantt diagram segíti.

Aláírók

A megvalósító pedagógusok (programcsomagok bevezetése, innovációk teljesítése) és az iskolai asszisztensek teljesítési igazoló lapjait a szakmai vezetők írják alá.

A mentorokét a mentorált pedagógus (illetve a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján az igazgató is).

A tanácsadókét az igazgatók.

A szakmai vezetőkét az igazgatók.

A pénzügyi vezetőét és az asszisztensét a projektmenedzser.

A projektmenedzserét a polgármester.

Utalványozások, számlák, megrendelők, árajánlat-kérések: gazdasági vezetők, pénzügyi vezető.

Megbízási és vállalkozási szerződések, munkaköri leírások: igazgatók.

Szervezeti vázrajz (alá - fölérendeltségi viszonyok, projektszinten/intézményi szinten)

Polgármester- projektmenedzser

pénzügyi vezető-		 asszisztens

szakmai vezetők,	 igazgatók

asszisztensek, 		megvalósító pedagógusok

___________________, 2009. szeptember 1.